## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 2021-2023年村庄绿化资金 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 314001 - 秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 271.000000 | 到位数 | 271.000000 |  | 执行数 |  | 50.000000 |  | 18.45
| 其中:财政资金 | 271.000000 | 其中:财政资金 | 271.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 50.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 完成村庄绿化工作 |  |  |  | 已经完成4个村庄的部分绿化改造工作，改善了村庄生态环境，提高村民幸福指数。 |  |  |  |  | 82.35 |  |  |  | 目标1 | af381003-16e0-4457-87ce-369590f0e924
| 完成村庄绿化的验收评审工作，且苗木成活率高 |  |  |  | 已经对村庄绿化进行验收评审，苗木成活率较高，有效的改善了村庄环境，获得了较高的群众满意度。 |  |  |  |  | 82.35 |  |  |  | 目标2 | 980020fe-12e1-4572-956d-f06ca5fcaf47
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村庄的数量 | 村庄绿化涉及管理处数量 | 12.5 | = | 4 | 个 | 4个 | 完成 | 12.5 |  | 8481b211-73ea-4b97-9f88-0696a506f296 | 1 | 11 | 目标计划值
| 产出指标 | 质量指标 | 项目管理执行率 | 根据合同约定的资金发放事项履行 | 12.5 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 12.5 |  | c75a027b-4c98-4424-bda6-3e70ece41a70 | 1 | 12 | 目标计划值
| 产出指标 | 时效指标 | 村庄绿化完成的时效性 | 村庄绿化完成的时效性 | 12.5 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 11 |  | dc567f61-fb17-4f06-929c-793ed80e8fb8 | 1 | 13 | 目标计划值
| 产出指标 | 成本指标 | 各类费用总金额 | 村庄绿化费用总金额 | 12.5 | ≤ | 271 | 万元 | 271万元 | 完成 | 12.5 |  | 4e1f9081-4134-48f3-8b09-b385a3082061 | 1 | 14 | 目标计划值 | 5.42
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高环保效益 | 提高环保效益 | 7.5 | 文字描述 |  | 显著 | 显著提高环保效益 | 完成 | 6 |  | 784e7d70-008a-4756-922d-f862cedbd784 | 2 | 22 | 目标计划值
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善村庄生态环境 | 7.5 | 文字描述 |  | 显著 | 显著改善生态环境 | 完成 | 6 |  | a58748be-bb44-4625-9cd8-c76e91411002 | 2 | 23 | 目标计划值
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目带来的经济效益 | 带动村内经济发展水平 | 7.5 | 文字描述 |  | 显著 | 显著带动经济发展水平 | 完成 | 6 |  | 8dcdd48b-b9c9-448c-bb0e-3e896f3e8b3c | 2 | 21 | 目标计划值
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 项目对生态环境等的可持续影响力 | 7.5 | 文字描述 |  | 持续影响 | 持续影响生态环境 | 完成 | 6 |  | b8084883-6c5a-41f0-828f-b20c7e67ceb8 | 2 | 24 | 目标计划值
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 8 |  | 772b51db-3321-49dd-93b0-f48604cfc4dc | 3 | 31 | 目标计划值
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 1.845
| 自评总分 | 82.35
五、存在问题 原因及整改措施 | 资金执行率不高。下一步加强与业务部门和财政部门的协调沟通，加快资金支付效率。
填报人: |  |  |  | 联系电话:
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。