## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 2022年防汛救灾应急工程项目资金 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 314001 - 秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 30.000000 | 到位数 | 30.000000 |  | 执行数 |  | 30.000000 |  | 100.00
| 其中:财政资金 | 30.000000 | 其中:财政资金 | 30.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 30.000000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 保障入海水质 |  |  |  | 已经完成修复及新增拦截网1945米，重新铺设50mm2电力电缆217米，提高了水草打捞效率，保障了入海水质，提高了近海生态环境。 |  |  |  |  | 96 |  |  |  | 目标1 | c83d3fe0-4326-4115-87d5-94045e1e16b3
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 修复、新建拦截网 | 修复及新增拦截网1945米 | 10 | ≥ | 1945 | 米 | 1945米 | 完成 | 10 |  | 6e478d76-1a5f-4935-b1e7-ea8591a2dd74 | 1 | 11 | 目标计划值
| 产出指标 | 数量指标 | 重新铺设50mm2电力电缆 | 重新铺设50mm2电力电缆217米 | 10 | ≥ | 217 | 米 | 217米 | 完成 | 10 |  | a738f96e-744f-4672-9cc2-624432416037 | 1 | 11 | 目标计划值
| 产出指标 | 质量指标 | 验收达标率 | 验收达标率 | 10 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 10 |  | 96434754-76b6-415c-be17-12c5e35cb498 | 1 | 12 | 目标计划值
| 产出指标 | 时效指标 | 施工期限 | 施工期限 | 10 | ≤ | 1 | 个月 | 1个月 | 完成 | 10 |  | dbbd0009-2731-4213-88d2-2316ef87e3d4 | 1 | 13 | 目标计划值
| 产出指标 | 成本指标 | 核定工程总投资 | 核定工程项目总投资 | 10 | ≤ | 59 | 万元 | 30 | 完成 | 10 |  | f4ce9ec1-8360-48e0-acf9-492fd5a84fb8 | 1 | 14 | 目标计划值
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水草打捞效率 | 提高水草打捞效率 | 7.5 | 文字描述 |  | 提高 | 提高水草打捞效率 | 完成 | 7.5 |  | cb23a571-4145-4d93-b063-ad8beadc928e | 2 | 22 | 目标计划值
| 效益指标 | 生态效益指标 | 避免水草、垃圾入海 | 避免水草、垃圾入海 | 7.5 | 文字描述 |  | 避免 | 避免水草、垃圾入海 | 完成 | 7.5 |  | ca4ca3ad-ea10-46ff-a036-0dfb8532ff01 | 2 | 23 | 目标计划值
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响 | 已建工程是否运行良好 | 7.5 | ≥ | 1 | 年 | 1年 | 完成 | 7 |  | 9daf6fc5-9f11-4f76-bdd1-e29069b755c6 | 2 | 24 | 目标计划值
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障橡胶坝工程运行 | 保障橡胶坝工程运行 | 7.5 | 文字描述 |  | 保障 | 保障橡胶坝工程运行 | 完成 | 5 |  | ec79d816-7547-47b9-bac3-a0cd8063b1fc | 2 | 21 | 目标计划值
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施 | 群众对河道治理满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 9 |  | 7ca1aa18-f03d-43db-ac0c-800affa12f8c | 3 | 31 | 目标计划值
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 96
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: |  |  |  | 联系电话:
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。