## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 2024年中央水利发展资金资金（秦财农【2023】702号 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 314001 - 秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 2130.2 | 到位数 | 2130.2 |  | 执行数 |  | 1357.65 |  | 63.73
| 其中:财政资金 | 2130.2 | 其中:财政资金 | 2130.2 |  | 其中:财政资金 |  | 1357.65
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 改善东沙河及周边生态环境，防止海水入侵，存蓄淡水。 |  |  |  | 持续推进重点水利工程建设，东沙河防潮橡胶坝工程于2024年5月底建成蓄水，现已投入运行。 |  |  |  |  | 92.3733 |  |  |  | 目标1 | 7c853ad0-9838-4704-b421-7e5059fa2599
| 确保饮水安全 |  |  |  | 通过项目的实施，确保了辖区饮水安全。 |  |  |  |  | 92.3733 |  |  |  | 目标2 | 9d0a47bb-1c56-4675-bf7c-efb1568c63f3
| 确保水质达标 |  |  |  | 通过项目的实施，确保了辖区水质达标。 |  |  |  |  | 92.3733 |  |  |  | 目标3 | 90e1e43c-0569-412e-b06a-4bb3f137cba8
| 完善强化取用水计量和用水统计工作规范性 |  |  |  | 新建监测站点4处，实现规模以上农村生活用水在线计量监测全覆盖。 |  |  |  |  | 92.3733 |  |  |  | 目标4 | 7688cbb7-871e-4ba2-898f-3b6b09b2c8ec
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 坝袋长度 | 坝袋长度 | 7 | = | 106.5 | 米 | 106.5米 | 完成 | 7 |  | 5eca7b41-3b1b-4f87-bd06-180cdae9ca12 | 1 | 11 | 计划标准
| 产出指标 | 数量指标 | 项目村数量 | 项目村数量 | 7 | = | 27 | 个 | 27个 | 完成 | 7 |  | ee5657ce-f69a-4378-9ab8-5654b94b191c | 1 | 11 | 计划标准
| 产出指标 | 数量指标 | 项目村数量 | 项目村数量 | 7 | = | 2 | 个 | 2个 | 完成 | 7 |  | 2e246a39-fb82-4c24-b9dd-347fee64074f | 1 | 11 | 计划标准
| 产出指标 | 数量指标 | 安装设备数量 | 安装设备数量 | 7 | = | 4 | 套 | 4套 | 完成 | 7 |  | f79cbe2f-e891-408b-9da7-0481623b7191 | 1 | 11 | 计划标准
| 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 8 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 8 |  | 68287ef8-a100-4b5d-baf5-2d20b8452fd3 | 1 | 12 | 计划标准
| 产出指标 | 时效指标 | 完工时间 | 完工时间 | 7 | 文字描述 |  | 2024年年底 | 2024年年底前 | 完成 | 7 |  | b1ae232d-965f-4043-8f34-d26b68491af3 | 1 | 13 | 计划标准
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总投资 | 项目总投资 | 7 | ≤ | 2600 | 万元 | 1357.65万元 | 完成 | 7 |  | be1d3da4-a4ce-493d-a546-ca17e86c13ae | 1 | 14 | 计划标准
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动经济发展 | 提升周边地块价值，带动新区经济发展 | 8 | 文字描述 |  | 提升 | 提升了周边地块价值，带动新区经济发展。 | 完成 | 8 |  | a4e13c2d-4170-4bd9-a760-0b2cbf2a03a9 | 2 | 21 | 计划标准
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证群众正常饮水 | 保证群众正常饮水 | 8 | 文字描述 |  | 保证 | 保证了群众正常饮水 | 完成 | 8 |  | e1808392-3a97-4e8d-9053-440797465d22 | 2 | 22 | 计划标准
| 效益指标 | 生态效益指标 | 调节水质 | 调节水质 | 7 | 文字描述 |  | 调节 | 调节水质 | 完成 | 5 |  | 82548870-bb0f-4273-8801-2b62a8d688eb | 2 | 23 | 计划标准
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程良性运行 | 工程良性运行 | 7 | ≥ | 3 | 年 | 3年 | 完成 | 5 |  | f78fc9fd-c390-4bad-89e3-fb62db517f06 | 2 | 24 | 计划标准
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |  | 9cf85e87-5f0b-4e94-a887-cb10d928f11f | 3 | 31 | 计划标准
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 6.3733
| 自评总分 | 92.3733
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: |  |  |  | 联系电话:
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。