## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 2024年省级乡村振兴（农村人居环境整治提升）专项资金（政府债券）（秦财农【2023】825号） |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 314001 - 秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 530 | 到位数 | 530 |  | 执行数 |  | 315.4659 |  | 59.52
| 其中:财政资金 | 530 | 其中:财政资金 | 530 |  | 其中:财政资金 |  | 315.4659
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 农村基础设施得到改善 |  |  |  | 深入推进厕所革命，改造户厕2000座、公厕5座。实施村庄道路硬化、亮化等人居环境整治项目，补齐村庄基础设施短板，全年创建省级和美乡村5个、示范村2个。 |  |  |  |  | 85.4522 |  |  |  | 目标1 | 0f1a36a4-2f72-4a1e-862c-506653b57a67
| 提升百姓的幸福感、获得感、满足感 |  |  |  | 通过项目的实施，提升了百姓的幸福感、获得感、满足感。 |  |  |  |  | 85.4522 |  |  |  | 目标2 | 3a6c6999-cc31-4a4a-8cfe-d67f0b983d66
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 村庄道路硬化 | 完成村庄道路硬化面积 | 12.5 | ≥ | 23.75 | 万平米 | 23.75万平方米 | 完成 | 12.5 |  | 5a3de314-375d-42de-8382-46dc1c20574f | 1 | 11 | 目标计划值 | 4 | 3 | 记账-18
| 产出指标 | 质量指标 | 农村人居环境整治提升项目建设质量合格情况 | 农村人居环境整治提升项目建设质量合格率 | 12.5 | ≥ | 98 | % | 98 | 完成 | 12.5 |  | b0899c48-c38f-443c-8a52-dfcb01cd34b9 | 1 | 12 | 目标计划值 | 7 | 12 | 记账-65
| 产出指标 | 时效指标 | 及时拨付资金 | 按照工程进度及时拨付资金 | 12.5 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 12.5 |  | f387f06c-cb93-497b-85c9-b1f41afa7398 | 1 | 13 | 目标计划值 | 11 | 8 | 记账-25
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | 各类项目成本 | 12.5 | ≥ | 1730 | 万元 | 315.47万 | 未完成 | 6 |  | 6641fea3-1716-4b40-bb14-c3f6fc1b01a3 | 1 | 14 | 目标计划值
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村内经济效益 | 提高村内经济效益 | 8 | 文字描述 |  | 显著 | 村内经济效益得到一定程度提高 | 完成 | 6 |  | 3d0ebabb-15f5-40e0-b5d8-19485ebf4c12 | 2 | 21 | 目标计划值
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善百姓生活现状 | 改善百姓生活现状 | 8 | 文字描述 |  | 显著 | 显著改善了百姓生活现状 | 完成 | 7 |  | 75298e4c-4cc0-48fc-91b0-596c1d640f80 | 2 | 22 | 目标计划值
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进村容村貌提升 | 促进村容村貌提升 | 7 | 文字描述 |  | 显著 | 显著促进村容村貌提升 | 完成 | 6 |  | 46fedf21-734e-486c-b22a-af3101420f75 | 2 | 23 | 目标计划值
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对生态环境的可持续影响 | 对生态环境的可持续影响 | 7 | 文字描述 |  | 可持续 | 可持续 | 完成 | 7 |  | 19e35f9a-d029-491a-9fce-59562ab45760 | 2 | 24 | 目标计划值
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民的满意度 | 村民的满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |  | 4e4c665f-d1f4-4296-a997-ddeb736ddaa8 | 3 | 31 | 目标计划值
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 5.9522
| 自评总分 | 85.4522
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: |  |  |  | 联系电话:
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。