## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 关于下达2024年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 314001 - 秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 291 | 到位数 | 291 |  | 执行数 |  | 2.6481 |  | 0.91
| 其中:财政资金 | 291 | 其中:财政资金 | 291 |  | 其中:财政资金 |  | 2.6481
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 完成4000座户厕、5座公厕建设任务 |  |  |  | 深入推进厕所革命，改造户厕2000座、公厕5座。 |  |  |  |  | 77.091 |  |  |  | 目标 | 002506a6-6b71-46aa-96f7-9e1439fb8450
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 厕所数量 | 村内建设厕所数量 | 12.5 | = | 4000 | 个 | 2000个 | 未完成 | 7 |  | 568629c9-85fc-45ca-835e-57f90b5ab22d | 1 | 11 | 目标计划值
| 产出指标 | 成本指标 | 厕所建设补贴额 | 厕所建设补贴额 | 12.5 | ≤ | 291 | 万元 | 2.6481万元 | 完成 | 8 |  | 6be5ce3b-e04f-4ac4-ae8c-089735531673 | 1 | 14 | 目标计划值
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完工率 | 项目按计划完工率 | 12.5 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 12.5 |  | dac5e6a1-908a-41bf-8665-b59575b7c2b8 | 1 | 13 | 目标计划值
| 产出指标 | 质量指标 | 厕所质量达标率 | 厕所质量达标率 | 12.5 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 12.5 |  | 8bb78cb2-f3ff-46fc-bc3b-fd60fb28c59d | 1 | 12 | 目标计划值
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活水平 | 提高辖区居民生活水平 | 7.5 | 文字描述 |  | 显著 | 显著 | 完成 | 6.5 |  | 4df859f5-15f1-478e-b911-00ec91d3d886 | 2 | 22 | 目标计划值
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高空气质量 | 提高辖区空气质量 | 7.5 | 文字描述 |  | 显著 | 显著 | 完成 | 7.5 |  | 947b4f31-1b06-4a42-b0c9-19b6a13c93b6 | 2 | 23 | 目标计划值
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高村内经济水平 | 提高村内经济水平 | 7.5 | 文字描述 |  | 显著 | 一定程度上提高村内经济水平 | 完成 | 5.5 |  | 632aec50-0989-456f-a3a9-0e255fb2fcfa | 2 | 21 | 目标计划值
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 厕所建设可持续影响力 | 厕所建设可持续影响力 | 7.5 | 文字描述 |  | 持续影响 | 持续影响 | 完成 | 7.5 |  | c7298d44-15b0-4a76-91eb-6a3196af5324 | 2 | 24 | 目标计划值
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 通过抽查问卷的方式，调查部分群众的满意度 | 10 | ≥ | 90 | % |  |  | 10 |  | 143586b1-db1b-4170-a7f2-27aea21d0076 | 3 | 31 | 群众对项目实施后满意度
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 0.091
| 自评总分 | 77.091
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: |  |  |  | 联系电话:
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。