## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 关于调整提前下达2024年中央水利发展资金的通知 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 314001 - 秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 1364.400000 | 到位数 | 1364.400000 |  | 执行数 |  | 114.947792 |  | 8.42
| 其中:财政资金 | 1364.400000 | 其中:财政资金 | 1364.400000 |  | 其中:财政资金 |  | 114.947792
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 北戴河新区洋河口橡胶坝提升改造工程 |  |  |  | 洋河口橡胶坝提升改造工程于2024年10月22日进场施工，计划2025年3月前完成，可有效解决东沙河、洋河水质不稳定问题。 |  |  |  |  | 81.5925 |  |  |  | 北戴河新区洋河口橡胶坝提升改造工程 | d33e257e-4136-4cc8-b2ff-e8e9c517f454
| 2024年度规上农村生活取水许可配套计量建设项目 |  |  |  | 新建监测站点4处，实现规模以上农村生活用水在线计量监测全覆盖。 |  |  |  |  | 81.5925 |  |  |  | 2024年度规上农村生活取水许可配套计量建设项目 | 7743f23b-a0b8-4988-8eec-af523f5d4f71
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 更换橡胶坝坝袋数量 | 更换橡胶坝坝袋数量 | 6.25 | = | 5 | 个 | 5个 | 完成 | 6.25 |  | b3350ac3-49fd-44c8-9c8e-0a63654c1dfa | 1 | 11 | 目标计划值 | 11 | 25 | 记账-42 | 洋河橡胶坝改造临时海宗海界址图测绘费 | 5000 | 0
| 产出指标 | 数量指标 | 河道清淤面积 | 河道清淤面积 | 6.25 | > | 10.68 | 公顷 | 10.68公顷 | 完成 | 6.25 |  | b2ddb3b5-bea2-41db-bc5f-8df08c4069f2 | 1 | 11 | 目标计划值 | 11 | 26 | 记账-48 | 洋河橡胶坝改造临时海使用金倒入基本户（0216） | 3557.92 | 0
| 产出指标 | 数量指标 | 计量监测设备 | 计量监测设备 | 6.25 | = | 48 | 套 | 48套 | 完成 | 6.25 |  | 5b387348-7e3a-442d-ab6e-71b15a778fd1 | 1 | 11 | 目标计划值 | 12 | 24 | 记账-69 | 北新区洋河口橡胶坝提升改造工程预付工程款 | 1000000 | 0
| 产出指标 | 质量指标 | 截至2025年6月底完工项目初步验收率 | 截至2025年6月底完工项目初步验收率 | 6.25 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 6.25 |  | fbcdd655-626d-499b-aba8-fb371faf1ded | 1 | 12 | 目标计划值 | 12 | 25 | 记账-75 | 取水许可配套计量建设项目方案编制设计费 | 2880 | 0
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | 6.25 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 6.25 |  | c9f1b817-a3e9-466c-acae-64d8e2dfaa17 | 1 | 12 | 目标计划值 | [5 empty] | 0
| 产出指标 | 质量指标 | 已建工程是否存在质量问题 | 已建工程是否存在质量问题 | 6.25 | 文字描述 |  | 否 | 否 | 完成 | 6.25 |  | f777b427-708f-4e15-857f-258780310a79 | 1 | 12 | 目标计划值 | [5 empty] | 0
| 产出指标 | 时效指标 | 截至2025年3底投资完成比例 | 截至2025年3底投资完成比例 | 6.25 | = | 100 | % | 8.42 | 未完成 | 3 |  | b6ea6fc1-a8cd-4e17-acc8-fcc5e7c96951 | 1 | 13 | 目标计划值 | [5 empty] | 3.25
| 产出指标 | 成本指标 | 核定工程总投资 | 核定工程总投资 | 6.25 | ≤ | 1364.4 | 万元 | 1364.4万元 | 完成 | 6.25 |  | 6cf61068-0a35-43fd-9da3-7106f2a9f28a | 1 | 14 | 目标计划值 | [5 empty] | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拦蓄淡水量 | 拦蓄淡水量 | 3.75 | ≥ | 1500 | 万立方米 | 1500万立方米 | 完成 | 3.75 |  | ec8e58dc-f805-40f1-921a-7d403ed01eee | 2 | 21 | 目标计划值 | [5 empty] | 0
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新增、恢复灌溉面积 | 新增、恢复灌溉面积 | 3.75 | ≥ | 0.2 | 万亩 | 0.2万亩 | 完成 | 3.75 |  | 9d3e3a98-3726-4c5e-a156-9f49934705f3 | 2 | 21 | 目标计划值 | [5 empty] | 0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水利工程设施保护人口 | 水利工程设施保护人口 | 3.75 | ≥ | 0.23 | 万亩 | 0.23万亩 | 完成 | 3.75 |  | fcd31cc8-e644-49af-a532-f03ef28f0df5 | 2 | 22 | 目标计划值 | [5 empty] | 0
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善地下水生态环境 | 改善地下水生态环境 | 3.75 | 文字描述 |  | 改善 | 改善 | 完成 | 2 |  | bf1c06aa-6ce8-4006-9a8c-342edcfc4495 | 2 | 23 | 目标计划值 | [5 empty] | 1.75
| 效益指标 | 生态效益指标 | 减少地下水开采量 | 减少地下水开采量 | 3.75 | 文字描述 |  | 减少 | 减少 | 完成 | 2 |  | 14c4af9d-30d4-41af-a164-e3a503cbbcc4 | 2 | 23 | 目标计划值 | [5 empty] | 1.75
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程是否良性运行 | 3.75 | 文字描述 |  | 是 | 是 | 完成 | 3.75 |  | ec4c8816-077f-45f7-b3f1-9f0776f1ec30 | 2 | 24 | 目标计划值 | [5 empty] | 0
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程是否达到设计使用年限 | 工程是否达到设计使用年限 | 3.75 | 文字描述 |  | 是 | 是 | 完成 | 3 |  | 744613e7-7c9d-4513-8cda-77ad4090e6a3 | 2 | 24 | 目标计划值 | [5 empty] | 0.75
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强地下水管理和保护 | 促进地下水可持续利用 | 3.75 | 文字描述 |  | 促进 | 促进 | 完成 | 2 |  | 906cba6f-8fae-499e-b7a1-167b1f9b73f8 | 2 | 24 | 目标计划值 | [5 empty] | 1.75
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |  | a49010cb-88d0-4689-9849-6f8ccbf31e3f | 3 | 31 | 对工程建设满意度 | [5 empty] | 0
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 0.84248
| 自评总分 | 81.5925
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: |  |  |  | 联系电话:
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。