## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 关于调整部分中央水污染防治资金的通知（秦财建【2023】549号） |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 314001 - 秦皇岛北戴河新区社会发展局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 4249.0909 | 到位数 | 4249.0909 |  | 执行数 |  | 1000 |  | 23.53
| 其中:财政资金 | 4249.0909 | 其中:财政资金 | 4249.0909 |  | 其中:财政资金 |  | 1000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 改善饮马河河道水质 |  |  |  | 全力推进饮马河水环境综合整治工程，有效改善饮马河河道水质。 |  |  |  |  | 91.3534 |  |  |  | 目标 | 76f8250c-ebb5-452e-9680-edf63a202da6
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 生态滞滤植草沟 | 建设面积 | 2 | = | 1989 | 平方米 | 1989平方米 | 完成 | 2 |  | ce494fee-3d7f-4139-800f-dc553a14c245 | 1 | 11 | 目标计划值
| 产出指标 | 数量指标 | 生态隔离带 | 建设面积 | 2 | = | 1983 | 平方米 | 1983平方米 | 完成 | 2 |  | e1b76014-f98c-437b-9bc4-97cdfa98a3c9 | 1 | 11 | 目标计划值
| 产出指标 | 数量指标 | 防侵蚀岸坡 | 建设长度 | 2 | = | 9180 | 平方米 | 9180平方米 | 完成 | 2 |  | 3439694e-70af-4ae7-883c-7d61b9a563e4 | 1 | 11 | 目标计划值
| 产出指标 | 数量指标 | 河道水生态修复 | 建设面积 | 2 | = | 138000 | 平方米 | 138000平方米 | 完成 | 2 |  | 29219f6e-f234-441d-b4da-4a57b505f41d | 1 | 11 | 目标计划值
| 产出指标 | 数量指标 | 深潭-滩构建 | 建设面积 | 2 | = | 285748 | 平方米 | 285748平方米 | 完成 | 2 |  | 70ba6d78-e85a-4796-b125-50684b4ce14c | 1 | 11 | 目标计划值
| 产出指标 | 数量指标 | 跌水接触氧化治理区 | 建设面积 | 2 | = | 631 | 平方米 | 631平方米 | 完成 | 2 |  | 5fd06220-acc8-4610-b103-bb8d82d88373 | 1 | 11 | 目标计划值
| 产出指标 | 数量指标 | 节制闸 | 建设数量 | 2 | = | 3 | 座 | 3座 | 完成 | 2 |  | 1747dd90-51ca-456a-be67-fc6bb650ad45 | 1 | 11 | 目标计划值
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格 | 合格达标率 | 12 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 12 |  | afc1999f-13af-414f-8c9b-b70df1c5cb69 | 1 | 12 | 目标计划值
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | 完成时间 | 12 | 文字描述 |  | 2023年6月底 | 2023年6月底 | 完成 | 12 |  | ad78feb5-5587-4257-a529-93005a46a92d | 1 | 13 | 目标计划值
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总投资 | 核定项目总投资 | 12 | ≤ | 8395.48 | 万元 | 8395.48万元 | 完成 | 12 |  | 5110daf0-c470-4156-b33b-880958164ea0 | 1 | 14 | 目标计划值
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业机会 | 工程实施过程中，增加就业岗位 | 6 | > | 45 | 个 | 45个 | 完成 | 6 |  | 6d887aad-a1fc-4ce8-9792-1cda0ed9b639 | 2 | 22 | 目标计划值
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水质目标 | 水质目标 | 6 | 文字描述 |  | 降低外源污染，修复河道水生态环境 | 降低外源污染，修复河道水生态环境 | 完成 | 6 |  | 732786e5-cefe-40d7-8bcc-0186fb7e93a1 | 2 | 23 | 目标计划值
| 效益指标 | 生态效益指标 | 污染物削减量 | 污染物削减量 | 6 | 文字描述 |  | 预计实现削减污染物 | 污染物已削减 | 完成 | 6 |  | 8309510d-76e3-4dfe-b54b-2204f58609fa | 2 | 23 | 目标计划值
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 自然岸线 | 自然岸线长度 | 6 | 文字描述 |  | 增加自然岸线两侧共9.18km | 增加自然岸线两侧共9.18km | 完成 | 6 |  | a7f2a626-d846-477e-b6af-fbe287a58e69 | 2 | 24 | 目标计划值
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生物多样性 | 生物多样性 | 6 | 文字描述 |  | 增加河道生物多样性20% | 增加河道生物多样性20% | 完成 | 5 |  | f150f1de-13db-4dd4-a180-8acb2e943313 | 2 | 24 | 目标计划值
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 |  | 8dcf09da-cd2f-4592-a45c-5e2489fab56b | 3 | 31 | 目标计划值
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 2.3534
| 自评总分 | 91.3534
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: |  |  |  | 联系电话:
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。