## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 七里海保洁 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 338001 - 秦皇岛北戴河新区团林管理处本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 12.579824 | 到位数 | 12.579824 |  | 执行数 |  | 12.5798 |  | 100.00
| 其中:财政资金 | 12.579824 | 其中:财政资金 | 12.579824 |  | 其中:财政资金 |  | 12.5798
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 通过聘请保洁服务公司，定期清扫七里海河道，保持七里海清洁 |  |  |  | 完成了七里海及周边地面清洁，减少污染物进入河道，为周边居民和游客提供良好的休闲、观赏环境，促进社会和谐稳定发展。 |  |  |  |  | 97.5 |  |  |  | 目标1 | 8ab6b6d8-4f70-4feb-afe5-aad70e0be603
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 清扫范围 | 七里海及周边地面 | 12.5 | 文字描述 |  | 七里海及周边地面 | 完成范围内清扫 | 完成 | 12.5 |  | ba567ae3-c0a0-4837-8ef8-64a0a8eef3e2 | 1 | 11 | 计划目标值
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 清扫合格率 | 12.5 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 12.5 |  | 398ed8fb-ee62-47b3-9073-060da4d0743b | 1 | 12 | 计划目标值
| 产出指标 | 时效指标 | 清扫及时率 | 清扫及时率 | 12.5 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 12.5 |  | c9de63c2-37c4-4251-bba9-0cec44aed513 | 1 | 13 | 计划目标值
| 产出指标 | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 12.5 | ≤ | 16.15 | 万元 | 12.579824万元 | 完成 | 12 |  | 642835bd-6af8-4e7b-b541-765a98f41eb8 | 1 | 14 | 计划目标值
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持环境整洁 | 长效保持七里海周边区域环境整洁 | 7.5 | 文字描述 |  | 长效 | 长效保持七里海周边区域环境整洁 | 完成 | 7 |  | 64418b04-d126-41b1-91c5-6356f75a2e62 | 2 | 22 | 计划目标值
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境得到改善 | 七里海生态环境得到改善 | 7.5 | 文字描述 |  | 改善 | 七里海生态环境得到改善 | 完成 | 7 |  | ba279453-ee0a-405e-9b45-bb38a2e55547 | 2 | 23 | 计划目标值
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 7.5 | 文字描述 |  | 促进 | 促进区域经济发展 | 完成 | 7 |  | c47a0af9-b041-4ec2-8dba-ecc9fd177b40 | 2 | 21 | 计划目标值
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 7.5 | 文字描述 |  | 持续 | 维护河道生态环境的可持续性 | 完成 | 7 |  | 623dac2a-353f-4c0b-960c-e54a1557e056 | 2 | 24 | 计划目标值
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 95 | 完成 | 10 |  | c0bf6535-ed62-4bac-950b-33ee85cb6050 | 3 | 31 | 计划目标值
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 97.5
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | 杨玉强 |  |  | 联系电话: | 7522139
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。