## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 七里海海洋生态保护修复工程（七里海二期）退养 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 338001 - 秦皇岛北戴河新区团林管理处本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 3827.000000 | 到位数 | 399.020500 |  | 执行数 |  | 399.020500 |  | 10.43
| 其中:财政资金 | 3827.000000 | 其中:财政资金 | 399.020500 |  | 其中:财政资金 |  | 399.020500
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 依七里海海洋生态保护修复工程退养实施方案，对退养范围内养殖依照规定进行退养 |  |  |  | 本项目总体金额1.01亿，涉及退养面积4300亩，项目资金到位后及时支付了七里海修复退养面积120亩。 |  |  |  |  | 78.8465 |  |  |  | 目标1 | 02707934-ff49-47ea-9cbc-b838f59875e4
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 修护退养面积 | 修护退养面积 | 12.5 | ≤ | 1300 | 亩 | 120亩 | 完成 | 1.1538 |  | 53c1f7f5-5e82-4b43-a7a5-f5979d3da710 | 1 | 11 | 计划目标值
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 12.5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 12.5 |  | acb630e3-e78d-4c6b-8c32-2cbb0ac2e815 | 1 | 12 | 计划目标值
| 产出指标 | 时效指标 | 项目执行及时率 | 项目执行及时率 | 12.5 | = | 100 | % | 100% | 完成 | 12.5 |  | cbdf510d-cb69-4a0d-9816-ac84818451a3 | 1 | 13 | 计划目标值
| 产出指标 | 成本指标 | 退养补助标准 | 退养补助标准 | 12.5 | ≤ | 4327 | 万元 | 399.0205万元 | 完成 | 12.4 |  | 793e6455-7073-4820-b4c9-aa37697a11a5 | 1 | 14 | 计划目标值
| 效益指标 | 社会效益指标 | 海洋生态环境改善 | 海洋生态环境改善 | 7.5 | 文字描述 |  | 有效 | 有效改善海洋生态环境 | 完成 | 7.5 |  | ca8f55cf-ee2a-4d56-ab77-8ed1f6ff2b6e | 2 | 22 | 计划目标值
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目后期管护延续性 | 项目后期管护延续性 | 7.5 | 文字描述 |  | 长期 | 项目后期管护延续性良好 | 完成 | 7.25 |  | bf1e0bf9-86a0-4cc4-a21c-80c058e17424 | 2 | 23 | 计划目标值
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 7.5 | 文字描述 |  | 促进 | 促进经济发展 | 完成 | 7.25 |  | 80b6b572-abef-4310-9c4e-65be813b9a58 | 2 | 21 | 计划目标值
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 7.5 | 文字描述 |  | 提高 | 推动区域社会的可持续发展 | 完成 | 7.25 |  | 9459eb3f-0eb4-415b-974d-b4ea164ce79d | 2 | 24 | 计划目标值
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 98 | 完成 | 10 |  | 8c14e583-6720-4123-a796-537eec4a918c | 3 | 31 | 计划目标值
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 1.0426
| 自评总分 | 78.8465
五、存在问题 原因及整改措施 | 受资金调度安排影响，项目支出进度未达预期
填报人: | 杨玉强 |  |  | 联系电话: | 7522139
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。