## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 2023年优质高效医疗卫生服务体系建设工程第三批中央基建投资（北京中医药大学东方医院秦皇岛医院） |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 361001 - 秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 11000.000000 | 到位数 | 11000.000000 |  | 执行数 |  | 1802.400000 |  | 16.39
| 其中:财政资金 | 11000.000000 | 其中:财政资金 | 11000.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 1802.400000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 用于项目建设支出 |  |  |  | 即使拨付 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | aff35646-6afe-f6d2-621d-eb8ecab2a26a | 目标 | 5a126ed7-04e5-4f62-8e9b-8c490e2ba62e
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 项目地块面积 | 项目占地面积 | 15 | = | 19841.07 | 平方米 | 19841.07 | 完成 | 15 | a78c6b97-e53f-8619-b3ae-365202668102 | 01ee4823-2f79-4cdf-a290-3c3048e1b4c7 | 1 | 11 | 供应地块信息公示
| 产出指标 | 质量指标 | 总建筑面积 | 项目整体建筑面积 | 15 | ≥ | 32200 | 平方米 | 32000 | 完成 | 15 | ffef4763-175d-26f4-0c24-802be3eb4643 | 53fb7132-c0ce-48dd-9244-ca32d941909c | 1 | 12 | 项目立项文件
| 产出指标 | 时效指标 | 完成的及时性 | 完成建设费用拨付 | 10 | 文字描述 |  | 完成建设费用拨付 | 及时完成 | 完成 | 10 | 83ca26b7-45c0-1f7b-3970-e84a191a0f7b | 11c629fa-0070-48be-99d6-295ce3b70f92 | 1 | 13 | 工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制数 | 北京中医药大学东方医院秦皇岛医院建设资金 | 10 | ≤ | 85200 | 万元 | 1802.4 | 完成 | 10 | 9124ff9e-756a-7985-1024-4eeaf6c32f40 | 000081be-6676-480c-9427-511d43acc589 | 1 | 14 | 项目立项文件
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收入 | 项目运营后年营业额 | 5 | 文字描述 |  | 项目运营后年营业额达到5000万元 | 项目建设中 | 未完成 | 0.00 | 2c2f5701-d7e2-cf5a-5031-159fa3cadf44 | 8d87c75e-7362-4987-b2f2-8f7cec960917 | 2 | 21 | 项目立项文件
| 效益指标 | 社会效益指标 | 示范带动作用 | 促进示范区发展 | 10 | 文字描述 |  | 打开生命健康产业发展的关键一环，推动相关创新示范政策落地，形成具有创新技术、产品、体系的发展新格局 | 效果显著 | 完成 | 10 | 851adc45-b00e-9c93-0882-3eee2496a98e | 06528de4-2ee2-4840-82a2-01fae188e2cb | 2 | 22 | 项目立项文件
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目环境评估值 | 周围环境不会产生新的污染 | 10 | 文字描述 |  | 效果显著 | 效果显著 | 完成 | 10 | fa20b76e-f5c8-b327-c51c-56ae982be360 | eb20cbba-e9a2-419e-b6f6-77cad345b33f | 2 | 23 | 项目立项文件
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期有效性 | 解决广大人民群众就医难、住院难问题，保障人民群众生命安全，从而促进经济社会稳定和谐发展 | 5 | 文字描述 |  | 效果显著 | 显著完成 | 完成 | 5 | bc732f51-4472-ad94-1f1b-a26453965875 | cff62a81-19dc-466d-923b-267de57894af | 2 | 24 | 项目立项文件
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 100 | 完成 | 10 | a18c3685-7866-1211-02b2-0e5d620159fe | 7c5e81a8-5e80-4042-a470-769aeaae7c17 | 3 | 31 | 目标计划值
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 1.6385
| 自评总分 | 86.64
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | 乔羽 |  |  | 联系电话: | 3590039
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。