## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 举办国际药品器械科技创新产品博览会（暂定名）所需经费 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 361001 - 秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 74.100000 | 到位数 | 74.100000 |  | 执行数 |  | 74.100000 |  | 100
| 其中:财政资金 | 74.100000 | 其中:财政资金 | 74.100000 |  | 其中:财政资金 |  | 74.100000
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 用于政策特许进口的药品、器械提供企业宣传、产品展示，为国内药品、器械厂商提供企业宣传、产品展示等服务的展示平台 |  |  |  | 招引89家企业参展，并签订参展协议，展品因场地原因尚未展示。 |  |  |  |  | 60 |  |  | 64365c98-2d1d-7cc4-29b9-828348e93254 | 目标 | 2708d6a9-1051-4ce4-84ff-d07ef7e2898d
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 参展厂商 | 签约参展厂商数量 | 16 | ≥ | 50 | 家 | 80 | 完成 | 16 | 8f01de48-48ef-3fb9-f35b-248c2b8d644e | 6fc6ad3c-56c3-4115-acf1-c170593f2afb | 1 | 11 | 协议约定
| 产出指标 | 质量指标 | 展台数量 | 完成布展展台设计数量 | 14 | ≥ | 50 | 个 | 80 | 完成 | 13 | ba2f06c7-49eb-7345-7eaf-cfdf6187075c | ee6bd30e-773f-4f0a-8527-27de53146633 | 1 | 12 | 项目立项文件
| 产出指标 | 时效指标 | 完成的及时性 | 完成布展设计时间 | 10 | 文字描述 |  | 2024年6月30日 | 2025年5月24日 | 未完成 | 6 | d1d8630d-bf26-c4ea-c6bd-b5f81a6d2310 | f21499aa-e690-43c1-be02-af067d72d84d | 1 | 13 | 工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制数 | 每个展台设计成本 | 10 | ≤ | 60 | 万元 | 《60 | 完成 | 8 | fa98efb3-70fe-342f-f83b-1b787c85a49a | 712e9ee1-d572-42f9-8b08-b24308c5c6a6 | 1 | 14 | 协议约定
| 效益指标 | 经济效益指标 | 观展人数 | 每年观展观众数量 | 10 | ≥ | 1000 | 人次 | 1000 | 完成 | 8 | bc27cd80-c41c-74ca-d8d7-6656cb0f9f08 | 0f2b064c-af8b-4dd6-95f9-820b9bf87c5b | 2 | 21 | 协议约定
| 效益指标 | 社会效益指标 | 示范带动作用 | 促进示范区发展 | 8 | 文字描述 |  | 打开生命健康产业发展的关键一环，扩大示范区影响力 | 效果显著 | 完成 | 7 | 4e11e1ac-6118-6c08-c2b9-ac5867566a5e | b942849a-0d1a-4a15-be6a-50e0fe18ca3c | 2 | 22 | 协议约定
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目环境评估值 | 周围环境不会产生新的污染 | 8 | 文字描述 |  | 效果显著 | 效果显著 | 完成 | 8 | 36f14319-b4df-9cff-87ba-cb03484dc736 | e5eb2257-ad36-44b7-9c3f-fa2c657406ed | 2 | 23 | 协议约定
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期有效性 | 为政策特许进口的药品、器械提供企业宣传、产品展示、保税物流等服务 | 4 | 文字描述 |  | 效果显著 | 效果显著 | 完成 | 3 | 4f155e3c-df2d-a31c-1eb0-05d954739440 | 680c9a51-0cb0-4b94-93ba-fa5e49f9470c | 2 | 24 | 协议约定
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10 | ≥ | 50 | % | 》70 | 完成 | 8 | 0a8acc68-c224-a4ba-9435-ca1f6699c480 | 0d033e3a-51a9-45e6-8bbc-232fe56b7ed0 | 3 | 31 | 目标计划值
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 87
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | 刘红萍 |  |  | 联系电话: | 0335-3590953
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。