## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 示范区药品器械应急仓储物流中心项目建设资金 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 361001 - 秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 1130.000000 | 到位数 | 1130.000000 |  | 执行数 |  | 1121.061562 |  | 99.21
| 其中:财政资金 | 1130.000000 | 其中:财政资金 | 1130.000000 |  | 其中:财政资金 |  | 1121.061562
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| "目标内容1加快推动国家级北戴河生命健康产业创新示范区药品器械应急仓储物流中心项目进场开展工程建设 " |  |  |  | 项目建设中 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 1bfc082d-68af-392e-d03d-d23e5f5236ee | 目标1 | 496f76d2-4423-4a4b-b5e9-9d739b6d90a4
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 项目地块面积 | 项目占地面积 | 15 | = | 13216.73 | 平方米 | 13216.73 | 完成 | 15 | 82d8e703-9ea6-9996-fd23-2ee12ed3da5c | f87bf982-ce62-43b5-9488-dc6b7bff0ed4 | 1 | 11 | 供应地块信息公示
| 产出指标 | 质量指标 | 总建筑面积 | 项目整体建筑面积 | 15 | ≥ | 121806 | 平方米 | 21806 | 完成 | 15 | ba90648d-36bd-b051-eefb-09581f9630cf | 0bd8e1bc-ce3c-40f8-a692-35b49216f4e9 | 1 | 12 | 项目立项建议书
| 产出指标 | 时效指标 | 完成的及时性 | 完成防空地下室易地建设费缴纳 | 10 | 文字描述 |  | 完成防空地下室易地建设费缴纳 | 及时完成缴纳 | 完成 | 10 | 6a253ec1-75c9-e5d7-f374-7e9d28bc8244 | 3d8e78a1-aef6-49ca-80fd-73762e36330c | 1 | 13 | 工作计划
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制数 | 药品器械应急仓储物流中心建设资金 | 10 | ≤ | 1130 | 万元 | 1121 | 完成 | 10 | 584ec78a-9d67-8ced-cca4-7806e4d3a23a | b417ad79-6326-4ecd-a14a-fa8598560c41 | 1 | 14 | 项目立项建议书
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收入 | 项目运营后年营业额 | 5 | 文字描述 |  | 项目运营后年营业额5000万 | 项目建设中 | 未完成 | 0.00 | 6e1cac28-769d-0e42-b16b-6e36e6174d39 | eac3a380-7f91-4e8d-be35-2a39195406ab | 2 | 21 | 项目立项建议书
| 效益指标 | 社会效益指标 | 示范带动作用 | 促进示范区发展 | 10 | 文字描述 |  | 打开生命健康产业发展的关键一环，推动相关创新示范政策落地，形成具有创新技术、产品、体系的发展新格局 | 效果显著 | 完成 | 10 | b0cf4845-ba01-1ff5-2079-68172f476996 | 003ad757-9b87-465a-a5aa-0116daa27745 | 2 | 22 | 项目立项建议书
| 效益指标 | 生态效益指标 | 项目环境评估值 | 周围环境不会产生新的污染 | 10 | 文字描述 |  | 效果显著 | 效果显著 | 完成 | 10 | 11f6002d-7d51-a7df-76e0-98a8aafb624c | 93a69d29-506f-4a4d-9184-d110a2377301 | 2 | 23 | 项目立项建议书
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期有效性 | 解决广大人民群众就医难、住院难问题，保障人民群众生命安全，从而促进经济社会稳定和谐发展 | 5 | 文字描述 |  | 效果显著 | 项目建设中 | 未完成 | 0.00 | c77022e4-7c05-9792-befe-dce8ccc6e9c0 | ac07aa44-1c09-4d76-a948-54b13ae88acd | 2 | 24 | 项目立项建议书
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 10 | 完成 | 10 | 371b941c-06ac-7fc7-eb29-0148a260c20c | eac64b63-a7a7-4a45-acc6-1e6873e7b9f2 | 3 | 31 | 目标计划值
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 90
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | 乔羽 |  |  | 联系电话: | 3590039
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。