## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 西河南卫生院改建项目 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 361001 - 秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 134.500000 | 到位数 | 0 |  | 执行数 |  | 0 |  | 0
| 其中:财政资金 | 134.500000 | 其中:财政资金 | 0 |  | 其中:财政资金 |  | 0
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 工程款支付 |  |  |  | 工程款未支付 |  |  |  |  | 0.00 |  |  | 9dc13588-1d31-3c40-7c37-18cf83949dc6 | 目标1 | 738b58e3-079c-415e-bd1f-b53dece86133
| 确保卫生院原址重建项目顺利实施 |  |  |  | 项目已顺利实施 |  |  |  |  | 100 |  |  | 012269a0-ba6f-41ea-cd65-5021d7e4a8b4 | 目标2 | a5018d9f-695f-4915-9821-d8501d00635b
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 完成西河南卫生院原址重建工程的建设及验收工作 | 5 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 5 | 2d190a44-88e2-507f-031b-73e624e2eab7 | b12ca023-7298-4c4a-8f63-90d7f475f798 | 1 | 11 | 根据卫生院现场施工完成情况
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗设备 | 医疗设备台（套）（主要是自动生化仪、DRX光机、呼吸机、彩超机等） | 5 | = | 1030 | 台（套） | 1030 | 完成 | 5 | 86e7c4ec-e3e3-9042-261a-17e6d06ab944 | 87eddb12-90d0-4d41-87cf-b31a21ca2ca8 | 1 | 11 | 设计文件
| 产出指标 | 数量指标 | 总建筑面积 | 总建筑面积 | 5 | = | 2242.3 | 平米 | 2242.3 | 完成 | 5 | 53f1f6a8-122d-0e16-5e8d-c7c04aae0426 | f60eea64-a339-4ab3-ba2a-a78a17a5f2bd | 1 | 11 | 设计文件
| 产出指标 | 质量指标 | 新建建筑验收合格率（%） | 新建建筑验收合格率（%） | 5 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 5 | fb5ba592-c18c-956f-830c-9e4c62ae732d | 5e49a5b7-635a-4a0c-899f-03e799483f16 | 1 | 12 | 目标计划值
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 5 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 5 | 9e3a8a32-51f2-12be-fa7a-917e90f7cb4d | 4bb15c07-a825-4a9a-a295-0b136511a21a | 1 | 12 | 目标计划值
| 产出指标 | 质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率 | 5 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 5 | 2866afb0-9ad3-5681-12d7-140ef289f88a | 6936978d-e3f5-4cb6-a8e6-01eb6ca67ac9 | 1 | 12 | 目标计划值
| 产出指标 | 质量指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | 5 | = | 100 | % | 100 | 完成 | 5 | 3eecd25d-a15d-dfe2-a74c-b5d26984d8e2 | 524f2dc1-d3f0-40b5-a671-f93bda3378ca | 1 | 12 | 目标计划值
| 产出指标 | 时效指标 | 投入使用时间 | 投入使用时间 | 5 | 文字描述 |  | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 完成 | 5 | 50aaa19a-c2ff-0e4b-8739-177883490e5e | f718820a-2db3-480f-ac00-1d6c2d7ccbba | 1 | 13 | 目标计划值，
| 产出指标 | 成本指标 | 支付进度款 | 支付进度款 | 5 | ≤ | 134.5 | 万元 | 134.5 | 未完成 | 0.00 | bf39e630-8859-e9a1-8ff3-ff197d5e84c5 | d61f9724-0726-42d2-a2bc-b4cdcf46a8e0 | 1 | 14 | 目标计划值，概算，合同
| 产出指标 | 成本指标 | 项目总投资 | 项目总投资 | 5 | ≤ | 1526.98 | 万元 | 1526.98 | 完成 | 5 | 4199351e-b864-b2e4-abe8-cd888ffe5585 | c17f4bfa-c76e-41b2-8cb7-83f2a1555886 | 1 | 14 | 目标计划值，批复
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高新区医疗卫生环境 | 8 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 8 | adb6ea84-8edf-4410-82fc-8152ad9e40d6 | db07cb05-f671-4ac6-abd4-894b3b42f1f7 | 2 | 22 | 目标计划值
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加快新区医疗卫生事业的发展 | 加快秦皇岛北戴河新区医疗卫生事业的发展，优化医疗卫生资源 | 8 | 文字描述 |  | 提升 | 提升 | 完成 | 8 | a113dd8f-f96f-333f-f2be-c035310c1941 | 09251b1c-7215-41b5-963e-59c1e1f4e69b | 2 | 22 | 目标计划值
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建筑（设施）使用年限 | 建筑（设施）正常使用年限 | 8 | ≥ | 50 | 年 | 50 | 完成 | 8 | 099241d4-2a1a-84f6-2569-4f5c8dfe0805 | 3811dcc3-7075-4a96-b70d-c3f865f3a6bb | 2 | 24 | 目标计划值
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 逐步缓解新区居民“看病难”、“看病贵”的问题 | 6 | 文字描述 |  | 有效保障 | 有效保障 | 完成 | 6 | 59677c1c-a9ff-67a4-95ab-763a16e80ea5 | 4d96620a-9991-4866-a472-84e9ac44da9e | 2 | 24 | 目标计划值
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大群众对于新建、改造、维修的医院的满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 90 | 完成 | 10 | d43c8da4-e287-f4d8-fa03-8499ed837c7c | 337e6bf1-0819-44eb-97ff-61ce61722dae | 3 | 31 | 目标计划值
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 0
| 自评总分 | 85
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: | 侯思羽 |  |  | 联系电话: | 3590878
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。